สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ

ภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา – พม่า-ลาว

ปี  2547-49

(ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร)

- ความเป็นมาของ ACMECS

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เริ่มดำเนินการมาในปี 2534 แต่ได้ริเริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2537 ในการที่ประเทศไทยได้เริ่มจัดทำโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นรูปธรรม และได้มีหลายโครงการเกิดขึ้น จากแนวนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของภูมิภาคอินโดจีน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการเป็นประเทศคู่ค้า กับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้เน้นบทบาทความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศ (Economic  Corporations  Strategy  :  ECS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างฐานการผลิตชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร สร้างงานและลดช่องว่างรายได้ของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ลดปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นคงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจสี่ประเทศ ได้แก่  ไทย  กัมพูชา ลาว  และพม่าร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากแนวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสี่ประเทศ (ECS) ได้นำมาสู่การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา ลาว พม่า และไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม  สหภาพพม่า ผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ลงนามประกาศปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสี่ประเทศพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน เกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่เมืองเสียมเรียบ ที่ประชุมเห็นชอบให้สาธารณสุขเป็นสาขาความร่วมมือที่ 6 ภายใต้ ACMECS

และเห็นพ้องให้เปลี่ยนชื่อ จาก Economic Corporation  Strategy  : ECS มาเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง( Ayeyawady-Chao  Phraya –Mekong  Economic Corporation  Strategy  :  ACMECS)   และนายกรัฐมนตรีไทย  ได้แจ้งต่อผู้นำทั้งสามประเทศว่า ไทยมีความจริงใจที่

ต้องการให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  และพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการค้า  การลงทุน  เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน  และเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อดำเนินการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี

ขณะนี้มีประเทศพัฒนา เช่น ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  ต้องการเข้าร่วมโครงการด้วย  และผู้นำทั้งสี่ประเทศได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ปฏิญญาพุกาม  โดยกำหนดให้มีโครงการร่วมทั้งสี่ประเทศจำนวน 45 โครงการ และโครงการระดับทวิภาคีที่ไทยมีส่วนร่วมจำนวน 180 โครงการ  ซึ่งจะมีการดำเนินการภายในระยะเวลา 10 ปี

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวียตนามเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2547 ได้ทำให้ประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 5 ประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่กรอบความร่วมมือ ACMECS

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้เป็นหน่วยงานประสานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรม  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กระทรวงพลังงานซึ่งที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.  2544 ถึงปัจจุบัน)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน  จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการใน  สปป.ลาว  จำนวน 8 โครงการ , ในกัมพูชา  จำนวน 3 โครงการ ,ในพม่า  จำนวน 6 โครงการ  และในเวียดนาม  จำนวน 2 โครงการ  ในปี 2548  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการประสานและดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับประเทศ  สปป.ลาว  กัมพูชา  และพม่า  สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (HRD) ด้านการเกษตร แทนกรมวิเทศสหการอีกจำนวน 21 โครงการ  และในปี 2549  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย- กัมพูชา พม่า สปป.ลาว (ACMECS)ให้ดำเนินภายใต้การดำเนินงานการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming)

2.  โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการไทย- กัมพูชา-พม่า –สปป.ลาว

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานประสานหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมภายใต้ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 4 ประเทศ –พม่า สปป.ลาว กัมพูชา และเวียตนาม รวมทั้งนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ อิระวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ได้กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักเพื่อพัฒนาการผลิตพืชเป้าหมายและผลักดันการลงทุนร่วม

(Contract  Farming) ให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาดพืชเป้าหมายตามข้อตกลงความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ของประเทศดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1)   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงฐานการผลิตและการตลาดทางด้านการเกษตรร่วมกันระหว่างไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว

2)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืชเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมแปรรูปของไทย

3)  เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกัมพูชา พม่า และลาว         และสอดคล้องกับความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างกัน

4) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและวางแผนเพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

3. พื้นที่ดำเนินการ

| ปี | อำเภอ, จังหวัด ประเทศกัมพูชา | พื้นที่(ไร่) |
| --- | --- | --- |
|  | อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย | อ.คำเรียง จ.พระตะบอง | อ.โสดนิคม จ.เสียมเรียบ | อ.อลองเวง จ.อุดรเมียนเจย |  |
| 2547 | 68.75 | 575 | 137.5 | 93.75 | 875 |
| 2548 | 628 | 1,324 | 90 | 110 | 2,152 |
| 2549 | 1,000 | 1,000 | 50 | 200 | 2,250 |

4. กิจกรรม และ ผลการดำเนินงาน

ตารางที่   1  กิจกรรมและผลการดำเนินงาน ปี 2547-49

| ปี | กิจกรรม | เป้าหมาย | ทำได้ | ร้อยละ ของเป้า หมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครั้ง | ราย | ไร่ | ครั้ง | ราย | ไร่ |  |
| 2547 | กัมพูชา 1.ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด ถั่วเหลืองและ ละหุ่ง | 2 | - | - | 2 | 145 | - | 100 |
|  | 2. จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง ละหุ่ง | - | 119 | 1,200 | - | 134 | 875 | 74 |
|  | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ ได้แก่ :- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ละหุ่ง ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดวัชพืช เครื่องพ่นยาสะพายหลัง เครื่องปลูกข้าวโพดด้วยมือ เครื่องตรวจสอบดินอย่างง่าย เครื่องวัดความชื้น และ เชื้อไรโซเบียม |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ติดตามและนิเทศงาน พม่า / ลาว ยังไม่มีแผนดำเนินงาน | 3 | - | - | 3 | - | - | 100 |
| 2548 | กัมพูชา 1.สำรวจเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองของเกษตรกร | 1 | - | - | 1 | - | - | 100 |
|  | 2. จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองแปลงใหญ่ | - | 409 | 2,100 | - | 409 | 3,100 | 147.62 |
|  | 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ ได้แก่ :- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สารเคมี เครื่องเก็บ เกี่ยวถั่วเหลือง และ เชื้อไรโซเบียม |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ดูงานการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไทยของ เกษตรกรกัมพูชา | 1 | 50 | - | 1 | 50 | - | 100 |
|  | 5. ติดตามและนิเทศงาน พม่า ลาว --อยู่ในระหว่างการเจราจาเพื่อบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล | 3 | - | - | 3 | - | - | 100 |
| 2549 | กัมพูชา 1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กัมพูชา (FPR) | 1 | 15 | - | 1 | 15 | - | 100 |
|  | 2. จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลือง | - | 274 | 2,250 | - | 274 | 2,250 | 100 |
|  | 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ ได้แก่ :- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สารเคมี และเชื้อไรโซ เบียม |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร | 3 กลุ่ม |  |  | 3กลุ่ม |  |  | 100 |
|  | 5. ดูงานการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไทยของ ผู้บริหาร(กษจ.) ของกัมพูชา | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 100 |
|  | 6. ติดตามและนิเทศงาน | 4 | - | - | 4 | - | - | 100 |
|  | พม่า ลาว --ไม่ได้ดำเนินงานได้เนื่องจาก พม่าและลาวยังไม่พร้อมดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |

งบประมาณ

ตารางที่   2   งบประมาณตามเป้าหมายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

| ปี | งบประมาณตามเป้าหมาย (บาท) | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2547* | 5,823,130 | 2,641,298 | 45.36 |
| 2548* | 7,027,000 | 3,561,607 | 50.68 |
| 2549* | 7,027,000 | 2,718,072 | 38.68 |
| 2550** | 8,642,950 | อยู่ระหว่างการพิจารณา |  |

หมายเหตุ  * ดำเนินการเฉพาะในประเทศกัมพูชา  ** เป็นคำของบประมาณสำหรับประเทศกัมพูชา พม่า ลาว

6. ผลผลิต (ก.ก./ไร่)

จากการประเมินผลผลิตพืช ใน 2 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่  อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย และ อ. คำเรียง

จ. พระตะบอง  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศกัมพูชา ปรากฎว่าผลผลิตแปลงในโครงการมีแนวโน้มมากกว่าแปลงนอกโครงการ (ตารางที่   3)

ตารางที่   3   เปรียบเทียบผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองแปลงในโครงการและนอกโครงการ

| ปี | ข้าวโพด (กก./ไร่) | ถั่วเหลือง(กก./ไร่) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ในโครงการ | นอกโครงการ | ในโครงการ | นอกโครงการ |  |
| 2547 | 510 | 615 | 209 | 280 | ข้าวโพด พันธุ์ CP888 ถั่วเหลืองพันธุ์ ชม.60 |
| 2548 | 1,027.76 | 926.77 | 326.13 | 294.33 |  |
| 2549 | 934.5 | 850 | 275 | 249 |  |

หมายเหตุ  การดำเนินการในปี 2547 การจัดส่งปัจจัยการผลิตช้า เนื่องจากมีปัญหาด้านการศุลกากรของประเทศกัมพูชา

7. ปัญหาอุปสรรค

- เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชาขาดงบประมาณในการเข้าร่วมในการติดตามแปลง

8.  สรุปผล  วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ

12.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกพืชเป้าหมาย  ในแหล่งผลิตที่สำคัญของกัมพูชา   ได้แก่
อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย และอำเภอคำเรียง จังหวัดพระตะบอง  ยังมีศักยภาพที่จะสามารถปรับปรุงการผลิตได้  ทั้งในแง่ของการเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแต่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของเกษตรกร ดังนี้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร  จากผลการทดสอบและการจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี มีดังนี้

การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรกัมพูชาใช้เชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เนื่องจากสามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ชัดเจน แต่ยังมีปัญหาของแหล่งที่มาของเชื้อไรโซเบียมซึ่งรัฐบาลกัมพูชาควรพิจารณาจัดหาหรือจัดตั้งหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในการผลิตเชื้อไรโซเบียมที่มีคุณภาพจำหน่ายให้เกษตรกร โดยมีรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่รัฐบาลกัมพูชาในระยะต่อไป

การถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง เช่นการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะลำต้นเมื่อถั่วเหลืองมี่อายุไม่เกิน 10วัน จะสามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจตลาดสารเคมีในประเทศกัมพูชาพบว่าสารเคมีที่เหมาะสมต่อการผลิตถั่วเหลืองยังมี่ไม่แพร่หลายโดยเฉพาะสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  อีกทั้งข้อบ่งใช้สารเคมีที่ติดมากับกล่องหรือขวดสารเคมีไม่มีภาษากัมพูชากำกับอย่างชัดเจน ทำให้เกษตรกรมีโอกาสที่จะใช้สารเคมีไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งชนิดและอัตรา ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ดังจะพบว่าในบางฤดูเกษตรกรจะมีปัญหาการระบาดทำลายของแมลงหวีขาว   ดังนั้นควรเร่งให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งแก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรกรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การปรับอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกร  ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย   ควรมุ่งเน้นควบคู่กับการให้ความรู้ในด้านการกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ   ประเทศกัมพูชาไม่มีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง จึงควรพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองแก่ประเทศกัมพูชา เนื่องจากพันธุ์ถั่วเหลืองที่เกษตรกรกัมพูชาใช้ในปัจจุบันเป็นพันธุ์ที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทย การปรับระเบียบพิธีการศุลกากร ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการนำเข้าการส่งออกปัจจัยการผลิตและผลผลิต   ระหว่างกันจะยังประโยชน์แก่ประเทศทั้ง 2  ได้อย่างอเนกอนันต์

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดของเกษตรกร   จากผลการดำเนินงานในแปลงทดสอบและแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด จะเห็นว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดสามารถดำเนินการได้ โดยการใช้พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (Single cross) ที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเสียค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ก็คุ้มค่าจากการลงทุนในแง่ของผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น และในแง่ที่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สุงกว่าผลผลิตข้าวโพดที่ใช้เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ  นอกจากนี้การส่งเสริมให้บริษัทเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ที่มีศักยภาพอื่นเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดเมล็ดพันธุ์กัมพูชา  จะยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกรกัมพูชาในการเพิ่มทางเลือก  และเกิดการแข่งขันด้านราคาในตลาดเมล็ดพันธุ์  และประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเอกชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ส่วนใหญ่มีฐานการผลิตในประเทศไทย  และการนำเข้าผลผลิตข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย

นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวโพด สูตร  15-15-15 อัตรา10 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมปลูก  และใช้ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน จะสามารถเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้แต่ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดจะช่วยให้เกษตรกรคงความสมบูรณ์ของดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  ภาครัฐกัมพูชาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเหลือง  หรือ ถั่วเขียว  หมุนเวียนในระบบการผลิตพืช

แนวโน้มการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลือง  ในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดพระตะบอง  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเป้าหมายที่สำคัญของประเทศกัมพูชา มีแนวโน้มลดลง   เนื่องจากเกษตรกรกัมพูชาหันไปปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น   ดังนั้นประเทศไทยควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการนำเข้าผลผลิต
มันสำปะหลัง  เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิต มันสำปะหลังของเกษตรกรในประเทศไทย   อีกทั้งภาครัฐกัมพูชาควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ถึงผลกระทบของการปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันในระยะยาวทั้งในด้านการอนุรักษ์บำรุงดิน และปัญหาด้านการตลาด

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เกษตรกรกัมพูชา เพื่อผลิตพืชเป้าหมาย  จะช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมดำเนินการ การตลาดแบบมีสัญญาข้อตกลง( contract farming) ซึ่งจะเป็นผลดีในการพัฒนาการผลิต การตลาด และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชาในอนาคต

การส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดในแหล่งผลิตใหม่ของกัมพูชา  อำเภอโสดนิคม จังหวัดเสียมเรียบ และอำเภออะลองเวง จังหวัดอุดรเมียนเจย มีศักยภาพที่จะขยายการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ควรให้ควมรู้เกษตรกรในการอนุรักษ์บำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในระบบกรปลูกพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน  เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีหน้าดินตื้น

8.2  ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกัมพูชา

จากการประชุม การติดตาม ประเมินผลในระหว่างการดำเนินงานโครงการสรุปความต้องการและข้อเสนอแนะดังนี้

เกษตรกร

1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการกำจัดวัชพืช  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  และการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

2 .จัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็น  โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชเป้าหมาย  สารเคมีที่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีจำหน่ายในพื้นที่  หรือหายาก

เจ้าหน้าที่

1.  เจ้าหน้าที่กัมพูชามีความต้องการดำเนินการโครงการต่อ ในพื้นที่ 4  จังหวัด   ได้แก่  จังหวัดบันเตียเมียนเจย   จังหวัด.พระตะบอง  จังหวัดเสียมเรียบ  และ  จังหวัดอุดรเมียนเจย        และขอให้มีการขยายพื้นที่ดำเนินการในเขตจังหวัดพระวิหาร และจังหวัดไพลิน

2  ฝ่ายกัมพูชาของบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยเพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการติดตามโครงการ

3. เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชามีความต้องการความรู้ทางด้านวิชาการ  โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการเลือกแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเป้าหมายของเกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่   ตลอดจนการทัศนศึกษาดูงานในประเทศไทย

8.3  ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ไทย

1.  เนื่องจากการปฏิบัติงานในการติดตามการให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ไทยมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ดังนั้นกัมพูชาควรมีแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่  และระบบการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตการตลาดพืชเป้าหมายของเกษตรกรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

2.  งบประมาณดำเนินการโครงการ และนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านควรต่อเนื่อง เพราะมีผลต่อการวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ   และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน