โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2551-2555

โดย

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มิถุนายน 2550

เสนอ

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

1. ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน

2. หลักการและเหตุผล

2.1 รัฐบาลไทยได้จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งต้องเปิดเสรีนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่ ปี 2546 เก็บภาษีร้อยละ 5 และลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ต่อมาคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 มีมติมอบกระทรวงการคลังเจรจาขอถอนสินค้าน้ำมันปาล์มออกจากบัญชี

ลดภาษี โดยไม่มีกำหนดเวลา และให้มีการชดเชยผลประโยชน์ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ประกอบการเจรจาถอนข้อผูกพัน

2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ปี 2551-2555 เสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิต

พืชพลังงานทดแทน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การพัฒนาและส่งเสริมมูลค่าปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งระบบอย่างยั่งยืน” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำโครงการฯ เพื่อสนับสนุนแผนดังกล่าว

2.3 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ปาล์มน้ำมัน ปี 2551-2555  เพื่อพัฒนาการผลิตของเกษตรกร เตรียมการในส่วนของภาค

การผลิต สำหรับรองรับผลกระทบจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2551-2555  ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ไบโอดีเซลของกระทรวงพลังงาน ด้วย

2.4  เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการฯนี้ และหากมิได้เริ่มดำเนินงานโครงการฯใน ปี 2551 จะทำให้การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเกษตรกรผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอบรมในเรื่องการผลิตปาล์มน้ำมัน ก่อนเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อด้านการผลิตจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เกษตรกร

-2-

นำไปผลิตปาล์มน้ำมัน    เพื่อรองรับความต้องการผลผลิตปาล์มน้ำมันที่จะตามมาจาก

การกำหนดให้ใช้ B100 ผสมในน้ำมันดีเซลทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551  ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน

ปี 2551-2555  มาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน

3.2 เพื่อลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

4. เป้าหมาย

4.1 อบรมเกษตรกรร่วมโครงการฯ จำนวน 10,000 ราย /ปี เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ 23 จังหวัดแหล่งผลิต

4.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน  พื้นที่เป้าหมาย 23 จังหวัดแหล่งผลิต ดังนี้

- ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ พังงาน พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และภูเก็ต

- ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

- ภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย

-3-

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน

5.1  การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

1) กำหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมัน

- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน

- พื้นที่ปลูกทดแทนสวนปาล์มเก่าอายุมาก (มากกว่า 20 ปี)

- พื้นที่ปลูกทดแทนสวนปาล์มผลผลิตต่ำ (พันธุ์คุณภาพต่ำ)

2)  แนะนำแหล่งผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

3) ประชาสัมพันธ์/ รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการฯ

4) ประชุม/อบรม/ ดูงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ำมัน”

5) อบรม/ ดูงาน เกษตรกรร่วมโครงการฯ หลักสูตร “การผลิต

ปาล์มน้ำมัน”

6) ประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกรร่วมโครงการฯ

5.2 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน

1) ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการ ตามแนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

2) ส่งเสริมและพัฒนาการร่วมกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน สร้างเครือข่ายการผลิต/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต

3) ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มแปรรูปปาล์มน้ำมันเพื่อผลิต

ไบโอดีเซลชุมชน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สบู่ เป็นต้น

4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือของ

ปาล์มน้ำมัน เช่น การใช้ทะลายปาล์มเพาะเห็ด การใช้ใบปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุคลุมดิน

หรือทำปุ๋ยหมัก

-4-

6. ระยะเวลาดำเนินงาน  5 ปี (	ปี 2551-2555)

7. งบประมาณโครงการ  5 ปี รวมทั้งสิ้น  19,000,000  บาท ( เงินจ่ายขาด   แยกเป็น

- ปี  2551	จำนวน 	3,800,000  บาท

- ปี  2552	จำนวน 	3,800,000  บาท

- ปี  2553	จำนวน 	3,800,000  บาท

- ปี  2554	จำนวน 	3,800,000  บาท

- ปี  2555	จำนวน 	3,800,000  บาท

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1) กรมส่งเสริมการเกษตร

2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3) กรมวิชาการเกษตร

4) กรมพัฒนาที่ดิน

5) กรมส่งเสริมสหกรณ์

6) กรมชลประทาน

7) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

8) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ปีละ 10,000 คน รวมทั้งโครงการฯ จำนวน 50,000 คน และสามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่แหล่งผลิต 23 จังหวัดโดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย จาก 2.6 ตัน/ไร่ ในปี 2550 เป็น 3.0 ตัน/ไร่ ในปี 2555

3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน จาก 1,646 บาท/ตัน เป็น 1,500 บาท/ตัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/ไร่

-5-

10. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่เสนอ

2) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน/รายละเอียดที่กำหนด

3) เกษตรกรร่วมโครงการโดยความสมัครใจ

4) มีการติดตามนิเทศงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

…………………………