โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง  ปี 2550/51

(จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสระแก้ว)

1.  หลักการและเหตุผล

มติ คชก. เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2549  เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง  ดำเนินงานโครงการนำร่องการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตพื้นที่  5  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอครบุรี  และอำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอปะคำอำเภอโนนสุวรรณ  และอำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังขนาดใหญ่  แต่มีตลาดรองรับผลผลิต  ได้แก่  ลานมันและโรงแป้งไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรได้โดยเฉพาะในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด  รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำมาโดยตลาด  ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดมาตรการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ : มันสำปะหลัง  เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดสำหรับใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ต้องการลดการแทรกแซงตลาดของรัฐ  และมติ คชก. เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2550  เห็นชอบให้ขยายการดำเนินงานไปยังเขตภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  และเขตภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้ว  อำเภอวังสมบูรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่  โดยสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนผู้ร่วมโครงการปลูกมันสำปะหลัง  การรวมกลุ่มเกษตรกร  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  และแปลงเรียนรู้ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและตลาดมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวตามมติของ คชก.

แหล่งปลูกมันสำปะหลังภาคเหนือและภาคตะวันออก  คือ  จังหวัดกำแพงเพชร  และจังหวัดสระแก้ว
มีพื้นที่ปลูก  465,000  ไร่  และ  396,139  ไร่  ตามลำดับ  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินทรายแห้งแล้ง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังยากจน  การใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังมีน้อย  ทำให้ผลผลิตต่ำประมาณ  3.8 - 4 ตัน/ไร่  ต่ำกว่าศักยภาพการผลิตของพันธุ์
ที่สามารถให้ผลผลิตได้ไร่ละ  5 – 6  ตัน

ปัจจุบันการลงทุนการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงานในการผลิต
เช่น  การเตรียมดิน  การกำจัดวัชพืช  และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว  ส่วนการลงทุนในด้านปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมีน้อย  โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ  20 – 30  กิโลกรัม/ไร่  และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีน้อยมาก  ผลการทดลองของนักวิชาการเกษตรชี้ให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยเคมี  50  กก./ไร่  เปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย  จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  ประมาณไร่ละ  800 -1,000  กิโลกรัม  ในขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ย
จะให้ผลผลิตเพียงไร่ละ  2  ตัน  แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

- 2 -

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเพราะดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังปัจจุบันหลายพื้นที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ  1.0  ในขณะที่ปริมาณอินทรียวัตถุที่เหมาะสมควรมีมากกว่าร้อยละ 4
ของน้ำหนักดิน  (Howeler,2001)  ดังนั้น  เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสดควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยเคมี  นอกจากนี้ยังมีเทคโนยีการผลิตอื่น ๆ  ที่สามารถเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรได้อีก

เช่น  การไถระเบิดดินดาน  การใช้ท่อนพันธุ์ที่แก่เต็มที่และมีคุณภาพดี  การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีอายุเหมาะสมตรงตามสายพันธุ์  และการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรจากปัจจุบัน  3.8 – 4  ตัน/ไร่  เป็น  5  ตัน/ไร่  และรักษาประสิทธิภาพการ
ผลิตของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

2.  สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เกิดประสิทธิผลที่ดี
และองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

3.  เป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่รวม  2  จังหวัด  2  อำเภอ  คือ  อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี  จังหวัดกำแพงเพชร
และอำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดเป้าหมาย

1.  เพิ่มผลผลิตจาก  3.8  ตัน/ไร่  เป็น  5  ตัน/ไร่  ในปี2553

2.  เพิ่มคุณภาพหัวมันสดโดยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันในพื้นที่มีปัญหาดินดาน

4.  ผู้รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5.  งบประมาณ

เงินจ่ายขาดจาก คชก. เพื่อดำเนินโครงการ  15,000,000  บาท

6.  วิธีการดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่รวม  2  จังหวัด  2  อำเภอ  คือ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร
และอำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นดังนี้

1)  ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้ใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย  60  กิโลกรัมต่อไร่

- 3 -

2)  สนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยพืชสด  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอย่างน้อย 500  กิโลกรัมต่อไร่

3)  ส่งเสริมให้เกษตรกรไถระเบิดดินดานในพื้นที่ที่มีปัญหาดินดาน

4)  สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ลาดเอียงที่มีการชะล้างพังทลายของดินมีการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่ของตนเอง

5)  ทดสอบการใช้ระบบน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นจะใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนการส่งเสริมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมหรือโรงเรียนเกษตรกรให้กับเกษตรกร
ในโครงการ

6.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ในหมู่บ้านต่าง ๆ  24  หมู่บ้านเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร

6.1.1  คัดเลือกพื้นที่และกำหนดพื้นที่  คัดเลือกพื้นที่และกำหนดพื้นที่ดำเนินการของโครงการตามข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลังของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยแยกพื้นที่ออกเป็น พื้นที่ทั่วไปและพื้นที่มีปัญหาดินดาน

6.1.2  อบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม(Farmer Participatory Research: FPR)  โดยจะเริ่มอบรมเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เข้าใจถึงระบบการทำงานของโครงการโดยเน้นการทำงานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

6.1.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

6.1.3.1  พื้นที่แปลงเรียนรู้  เป็นหมู่บ้านที่จะต้องเร่งรัดการผลิตให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า  5  ตันต่อไร่ในปี  2553  มีวิธีการดังนี้

1)  วิเคราะห์ชุมชนและกำหนดแผนพัฒนาการผลิต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดินและเกษตรกรในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล  จำแนกปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข  เพื่อวางแผนการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง  ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการ  2 – 3  ครั้ง  โดยเกษตรกรผู้สนใจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์  กำหนดแนวทางพัฒนารวมทั้งการปฏิบัติตลอดโครงการ

2)  จัดทำแปลงเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้  จัดทำเป็นหมู่บ้านมันสำปะหลังพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้

2.1)  แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในการผลิตมันสำปะหลังของหมู่บ้าน  และนำมากำหนดแนวทางแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรในหมู่บ้านร่วมกันดำเนินการ  เทคโนโลยีที่นำมาแก้ไขปัญหา  จากนั้นเจ้าหน้าที่และ

- 4 -

เกษตรกรร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้หรือทดสอบเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการผลิตของเกษตรกร  เช่น  วิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง  หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสม  การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ  เป็นต้น  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงสาธิตต่าง ๆ  เช่น  ไถระเบิดดินดาน  การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกวิธี  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  เป็นต้น

2.2)  จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม  ณ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างน้อย  4 - 6  ครั้ง  ต่อเนื่องตลอดปี  กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมนี้จะดำเนินการในลักษณะประชุม  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มตามกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อเรียนรู้ต่าง ๆ  ในไร่นาด้วยตนเอง  ร่วมกันจัดทำ  ร่วมกันแก้ไขปัญหา  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัดสินใจด้วยตนเองในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

3)  สรุปผลการจัดทำแปลงทดสอบเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว  ซึ่งควรนัดหมายให้เกษตรกรทั้งกลุ่ม  รวมทั้งเกษตรกรผู้สนใจได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวและร่วมกันวิเคราะห์สรุปผลเพื่อหาข้อสรุปการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในหมู่บ้านต่อไปโดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดิน

4)  จัดทัศนศึกษาให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อศึกษาดูรูปแบบการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านที่จัดทำแปลงเรียนรู้

6.2  จัดตั้งกลุ่มพัฒนามันสำปะหลัง

สนับสนุนเกษตรกรจัดตั้งกองทุนในหมู่บ้านโดยใช้ปัจจัยการผลิต  (จากข้อ 2.1)  ที่ราชการให้การสนับสนุนในรูปแบบ  “ กองทุนหมุนเวียน ”  อย่างต่อเนื่องโดยสมาชิกกลุ่มจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทุน  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มาจากเกษตรกรในหมู่บ้านทำการคัดเลือกขึ้นมา  คณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  และเลขาธิการกลุ่ม  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการบริหารและจัดทำกฎระเบียบการทำงานของกลุ่มเอง

ตัวอย่างเช่น  กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการจ่ายขาด เกษตรกรสามารถจัดการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตนี้ได้ในรูปแบบ  “ กองทุนหมุนเวียน ”  โดยสมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดอัตราการคืนเงินเข้ากองทุน  รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่จะคิดจากสมาชิกกลุ่ม  นอกจากนี้รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ  ถ้ามี  เช่น  การรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังเป็นต้น

6.3  มาตรการเสริม

6.3.1  จัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

6.3.1.1  กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการออกแบบบันทึกข้อมูลการจดทะเบียน และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประมวลผลข้อมูลแล้วจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอต่อไป

- 5 -

6.3.1.2  กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอออกบริการรับจดทะเบียนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  และนำข้อมูลบันทึกเข้าโปรแกรมประมวลผลในภาพรวมของอำเภอ

6.3.2  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ  ให้กับเกษตรกรได้ทราบเป็นระยะ ผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น

7.  งบประมาณ

| กิจกรรม | จำนวน | หน่วยนับ | งบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. จดทะเบียนเกษตรกร | 10,000 | คน | 1,700,000 |
| 2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ | 50 | คน | 168,420 |
| 3. จัดวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร | 24 | ครั้ง | 144,000 |
| 4. แปลงสาธิต (การใช้ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยพืชสด,ปุ๋ยคอก) |  |  |  |
| 5. ทัศนศึกษาดูงานแปลงสาธิต | 24 | ครั้ง | 1,920,000 |
| 6. จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงเกษตรกร | 960 | ไร่ | 3,040,000 |
| 7. ประชุมถ่ายทอดความรู้ในหมู่บ้าน | 144 | ครั้ง | 360,000 |
| 8. ประเมินผลแปลงเรียนรู้ | 24 | ครั้ง | 144,000 |
| 9. แปลงเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการตั้งกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้านละ 300 ไร่ ๆ ละ 500 บาท 24 หมู่บ้าน | 7,200 | ไร่ | 3,600,000 |
| 10. ประชุมสรุปผลประจำปี | 1 | ครั้ง | 500,000 |
| 11. ประชาสัมพันธ์ วีซีดี โปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ และอื่น ๆ | 2 | เรื่อง | 1,000,000 |
| 12. ประเมินผลโครงการฯ | 1 | ครั้ง | 100,000 |
| 13. สนับสนุนพืชปุ๋ยสด |  |  |  |
| 14. งบประมาณบริหารโครงการ |  |  | 2,323,580 |
| รวม | - | - | 15,000,000 |

8.  แผนการใช้เงินโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง  (กำแพงเพชร  สระแก้ว)

| กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1. จดทะเบียนเกษตรกร | 1,700,000.00 | ม.ค.- ธ.ค. 51 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและพัฒนาระบบ |  |  |
| 2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่และชี้แจงโครงการ | 168,420.00 | มค.51 |
| 3. วิเคราะห์สภาพการผลิตและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร | 144,000.00 | มค.51 - มีค. 52 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเกษตรกร |  |  |
| 4. ทัศนศึกษาดูงานแปลงสาธิตสำหรับเกษตรกรที่ทำแปลงเรียนรู้และแปลงขยายผล | 1,920,000.00 | มีค. 51-มีค.53 |
| 5. แปลงเรียนรู้ |  |  |
| 5.1 จัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงเกษตรกร | 3,040,000.00 | มีค. 51-มค.53 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเช่น พันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก สารเคมีกำจัดวัชพืช |  |  |
| - ค่าชุดวิเคราะห์ดิน |  |  |
| - ค่าจัดทำระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง |  |  |
| - แปลงเรียนรู้ไถระเบิดดินดาน |  |  |
| - อื่น ๆ |  |  |
| 5.2 การขยายผล(ประชุม/ทัศนศึกษา) |  |  |
| 6. ประชุมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียง | 360,000.00 | กพ.51-ธค.53 |
| 7. ประเมินผล | 244,000.00 | มค.52 |
| 7.1 ประเมินผลแปลงเรียนรู้ |  |  |
| 7.2 ประเมินผลโครงการ |  |  |
| 8. ประชุมสรุปผลประจำปี | 500,000.00 | มิย.52 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่โครงการ |  |  |
| 9. แปลงเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน | 3,600,000.00 |  |
| 10. ประชาสัมพันธ์ วีซีดี โปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ และอื่น ๆ | 1,000,000.00 | มค.51-ธค.53 |
| 11. งบประมาณบริหารโครงการ | 2,323,580.00 | ธค.50-ธค.53 |
| - ค่าติดตามนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง |  |  |
| - ค่าประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค |  |  |
| รวม | 15,000,000.00 |  |
| หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ |  |  |

ติดต่อสอบถามได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว  ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่

โทร 0-2561-4765  e-mail: agriman33@doae.go.th